Управление образования администрации Уренского муниципального района Нижегородской области

ПРИКАЗ

«26»   октября   2010г.                                                                            №215

«Об утверждении плана мероприятий по внедрению ФГОС начального общего образования в Уренском муниципальном районе»

В целях организационно- методического сопровождения внедрения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, на основании приказа от 11.02.2010 №119 «Об утверждении плана мероприятий по внедрению Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», письма министерства образования Нижегородской области от 14.10.2010 №316-01-52-3958 «Об организации работы по переходу на федеральные государственные образовательные стандарты общего образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить прилагаемый план мероприятий по внедрению Федерального государственного      образовательного      стандарта      начального      общего образования. (Приложение 1)

- Сектору дошкольного и общего образования (Т.П.  Турина) и сектору методической службы управления образования администрации  Уренского муниципального    района    (А.А.     Смирнов)    обеспечить     своевременное выполнение плана.

2. Рекомендовать руководителям ОУ разработать планы  мероприятий  по внедрению   Федерального   государственного   образовательного   стандарта начального общего образования, исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник РУО                                                                        И.И. Спирина

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

приказом начальника управления

образования администрации

Уренского муниципального района

от 26.10.10.        №215

План мероприятий по внедрению Федерального государственного

образовательного стандарта начального общего образования

в Уренском муниципальном районе

| № п/п | Содержание | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание рабочей группы по переходу на ®ГОС начального общего образования Разработка локальных актов по вопросам организации и осуществления образовательного процесса в условиях введения ФГОС общего образования | сентябрь 2010г. 2010-2013 г.г | И.И. Спирина Т.П. Гурина О.Ю. Киврова Руководители ОУ |
| 2 | Организация творческой группы педагогов «Внедрение ФГОС начального общего образования» | сентябрь 2010г. | Т.В. Виноградова О.В. Смирнова |
| 3 | Обеспечение прохождения квалификационных курсов учителей, работающих в начальных классах | 2010-2013 г.г. | С.С. Русинова. Т. В. В и н о г р а д о ва |
| 4 | Участие в зональных и региональных семинарах по переходу на ФГОС начального образования | 2010-2013 г.г. | Т.П. Гурина, А.А. Смирнов |
| 5 | Обучающие семинары, консультации для руководителей ОУ, руководителей РМО/КМО учителей начальных классов | 2010-2013 г.г | А.А. Смирнов, методисты |
| 6 | Формирование заказов ОУ на УМК соответствующими ФГОС начального общего образования на 2011-2012 уч. год предусмотрев первоочередное обеспечение учащихся 1-х классов | февраль 2011 г. | В.А. Судницына |
| 7 | Разработка методических рекомендаций; для руководителей и педагогов ОУ по переходу на ФГОС начального образования | Март 2010-2011 г.г. | А.А. Смирнов. Т.В.Виноградова |
| 8 | Форум «Внедрение ФГОС начального общего образования» для учителей начальных классов через работу «Сайта учителей начальных классов Уренского муниципального района» | 2010-2011г.г. | Т.В.Виноградова, Н.М. Смирнова |
| 9 | Создание б лога «Информационно-методическое сопровождение ФГОС начального общего образования» | Март 2011г. | А.А. Смирнов. Т.В.Виноградова |
| 10 | Организация и проведение III межрайонных образовательных чтений «Стандарты второго поколения: гражданское образование и духовно-нравственное воспитание» | Апрель 2011г. | А.А. Смирнов. Т.В.Виноградова |
| 11 | Информационное обеспечение внедрения ФГОС начального общего образования | 2010-2013г.г. | А.А. Смирнов. Т.В.Виноградова В.А. Судницына |
| 12 | Издание методического сборника по итогам работы творческой группы «Внедрение ФГОС начального общего образования» | 2012г. | Т.В. Виноградова О.Д. Соклова О.В. Смирнова |
| 13 | Формирование плана закупки УМК для учащихся начальных классов в соответствии с графиком перехода на ФГОС | Февраль 2011г. | В.А. Судницына руководители ОУ |

•

.